## Plan Original
PLAN GENERA DEL PROYECTO
OBJETIVO: Elaboración de un plan que contenga la estructura del proyecto, las relaciones entre las etapas y actividades, el contenido de los trabajos y entregables esperados al final de cada etapa.
Proyecto MapleRisk
Equipo: Federico Sánchez, Javier Buenfil, Alex Brito,Juan López, David Segovia, Esteban Luciano
Materia: Proyectos VI
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana) -SEMESTRE VI | [18 empty] | Plan SEMESTRE VII | Plan SEMESTRE VIII
| Descripción | No. de act. | Nombres | Horas | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
No |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Preparar el proyecto
1.1 | Definir la idea del proyecto |  | David Segovia | 1 | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3
1.2 | Realizar análisis del entorno y estado de la técnica |  | Federico Sánchez | 2 | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
1.3 | Realizar análisis de viabilidad |  | David Segovia | 1 | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
1.4 | Presentar idea del proyecto |  | Javier Buenfil | 3 | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
1.5 | Integrar documento PC0 |  | Todos | bar: FEBRERO 3
2 | Realizar la especificación del proyecto
2.1. | Planteamiento de objetivos del proyecto |  | Alex Brito | 1 | bar: MARZO 7 to ABRIL 10
2.2 | Descripción de flujos principales |  | Federico Sánchez | 2 | bar: ABRIL 9 to ABRIL 10
2.3 | Identificación de módulos del sistema |  | Alex Brito | 2 | bar: MARZO 7 to ABRIL 10
2.4 | Elaborar diagrama EDT |  | Javier Buenfil | 1 | bar: ABRIL 9 to ABRIL 10
2.5 | Elaborar diagrama etapas del producto |  | Federico Sánchez | 1 | bar: ABRIL 9 to ABRIL 10
2.6 | Integrar documento PC1 |  | Todos | bar: ABRIL 10
3 | Elaborar el plan del proyecto
3.1 | Definición inicial Product Backlog |  | Juan López | 3 | bar: ABRIL 12 to MAYO 14
3.2 | Realizar el plan general del proyecto |  | Esteban Luciano | 3 | bar: MAYO 14 to MAYO 15
3.3 | Integrar documento PC2 |  | Todos | bar: MAYO 15 to MAYO 16
PROTOTIPO CONCEPTUAL
4 | Desarrollar el prototipo conceptual
| Mockup Pantalla inicial |  | Federico Sánchez | bar: MAYO 16 to JUNIO 17
| Mockup Menú Pincipal |  | Federico Sánchez | bar: MAYO 16 to JUNIO 17
| Mockup Modulo Jugar |  | Esteban Luciano | bar: MAYO 16 to JUNIO 17
| Mockup Modulo Opciones |  | Esteban Luciano | bar: MAYO 16 to JUNIO 17
| Mockup Modulo Creditos |  | Javier Buenfil | bar: MAYO 16 to JUNIO 17
| Mockup Interfaz en juego |  | Javier Buenfil | bar: MAYO 16 to JUNIO 17
5 | Documentación final especificaciones del proyecto
5.1 | Elaboración de reporte final | bar: MAYO 16 to JUNIO 17
5.2 | Presentación del prototipo | bar: MAYO 16 to JUNIO 17
PROTOTIPO FUNCIONAL
6 | Análisis y Diseño de requerimientos
6.1 | Modelo Casos Uso |  | Federico Sánchez
6.2 | Realizar el diseño detallado del proyecto |  | Javier Buenfil
6.3 | Elaboración de diagrama de base de datos |  | Juan López
7 | Desarrollo Prototipo funcional
Módulo Principal:
| Desarrollo de menus del juego |  | David Segovia
Módulo Jugar:
| Desarrollo de personaje |  | Esteban Luciano
| Desarrollo de enemigo |  | Federico Sánchez
| Desarrollo de mapa |  | Javier Buenfil
8 | Integración del desarrollo
9 | Pruebas de software
10 | Presentación avances
PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
11 | Ajustes Análisis y Diseño de requerimientos
12 | Desarrollo producto Mínimo Viable
Módulo Principal:
Desarrollo de menus del juego
Módulo Jugar:
| Desarrollo de personajes |  | Esteban Luciano
| Desarrollo de enemigos |  | Federico Sánchez
Módulo Opciones de configuración:
| Implementar opciones graficas |  | Alex Brito
| Implementar opciones de audio |  | David Segovia
Módulo Créditos:
| Desarrollar creditos del juego |  | Alex Brito
Módulo Perfil jugador:
| Implementar perfiles |  | Juan López
13 | Integración del desarrollo
14 | Pruebas de software
15 | Presentación avances
16 | Documentación final del proyecto
Tiempo total: |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Plan persona 1 (hidden)
PLAN PERSONA JJ
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  |  |  |  | 10 | 10
2 | [6 empty] | 2
3
4
5
Tiempo total: |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 2 (hidden)
PLAN PERSONA PP
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 3 (hidden)
PLAN PERSONA AA
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 4 (hidden)
PLAN PERSONA 4
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 5 (hidden)
PLAN PERSONA 5
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde